软件设计文档

面向园区网络的全流量采集分析系统研发计划

文档说明

| 文档名称 | 面向园区网络的全流量采集分析系统研发计划 |  |  | 文档类型 | [Category] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 园区网络安全高级防护技术与应用 |  |  | 项目编号 |  |
| 内容摘要 | 研发计划。 |  |  |  |  |
| 完成人 | 王文同 | 编辑时间 | 2025-03-05 | 页数 | 60 |
| 审核人 | 张辉 | 审核时间 | 2025-03-10 | 状态 | 草稿 |

修订记录

| 时间 | 版本 | 更新内容 | 作者 | 审核人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025-03-18 | 1.0 | 修订发布 | 王文同 | 张辉 |

目    录

面向园区网络的全流量采集分析系统研发计划	I

文档说明	II

修订记录	II

目    录	I

第1章 物理机角色与目录规划	1

1.1 节点角色	1

1.2 目录与挂载点规划	2

第2章 研发与部署计划	3

2.1 阶段一-基础架构与数据底座	3

2.2 阶段二-检测能力与告警	9

2.3 阶段三-取证与回溯	15

2.4 阶段四-运营与演进	20

第3章 风险与缓解	25

第4章 总结	26

4.1 数据底座与基础设施	26

4.2 识别检测与告警	27

4.3 证据溯源与取证	28

4.4 运营闭环与高级特性	29

第5章 课题一项目进度与里程碑	30

5.1 项目总览	30

5.2 四阶段研发计划（与项目总体对齐）	30

第6章 知识产权与成果产出计划	34

6.1 论文产出计划	34

6.2 专利产出计划	34

6.3 软件著作权产出计划	34

第7章 课题一特定风险与缓解补充	35

第8章 阶段性验收标准汇总	36

8.1 8.1 中期检查节点	36

物理机角色与目录规划

节点角色

| 节点 | 操作系统 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| Node-8 (10.0.5.8) | openEuler 22.03 LTS | Master + 计算核心 (Memory Heavy)。利用 2T 内存做 Cache，利用 SSD 做 Flink 状态与 Etcd。 |
| Node-9 (10.0.5.9) | openEuler 22.03 LTS | Worker + 存储辅助 (Storage Heavy)。分担存储 IO，运行管理服务。 |

目录与挂载点规划

| 节点 | 挂载点 |
| --- | --- |
| Node-8 (10.0.5.8) | # === SSD (/home) === 仅保留控制面与状态（延迟敏感，必须SSD） /home/k8s-data/etcd # K8s Etcd (软链到 /var/lib/etcd) /home/k8s-data/flink-rocksdb # Flink RocksDB 状态后端 (checkpoint 关键) # === HDD (/home/wangwt/task) === 业务数据全量存储 /home/wangwt/task/minio-1 # PCAP Storage 1 /home/wangwt/task/minio-2 # PCAP Storage 2 /home/wangwt/task/kafka-1 # Kafka Broker 1 Log /home/wangwt/task/ch-shard-1 # ClickHouse Shard 1 /home/wangwt/task/redis # Redis AOF 持久化 /home/wangwt/task/os-node1 # OpenSearch Hot Index /home/wangwt/task/postgres # PostgreSQL 元数据 |
| Node-9 (10.0.5.9) | # === SSD (/home) === 无关键状态依赖，不存放数据 # === HDD (/home/data) === 业务数据全量存储 /home/data/minio-3 # PCAP Storage 3 /home/data/minio-4 # PCAP Storage 4 /home/data/kafka-2 # Kafka Broker 2 Log /home/data/ch-shard-2 # ClickHouse Shard 2 /home/data/os-node2 # OpenSearch Replica |

研发与部署计划

阶段一-基础架构与数据底座

目标：构建 K8s 集群，打通从网卡到 HDD 的数据高速公路。

| 步骤 | 描述 |
| --- | --- |
| 基础设施就绪 | [Ops] 目录准备: 在两台机器上创建上述目录结构，并设置权限 (chown 1000:1000 ...)。 [Ops] Etcd 迁移: 安装 K8s Master 时，将 Etcd 数据目录软链接到 /home/k8s-data/etcd (SSD)。 [Ops] PV/PVC创建: 编写K8s YAML，创建StorageClass (fast-ssd,huge-hdd)和对应的LocalPV。 [Ops] 基础服务: 部署 Nacos (配置中心) 和 MinIO (4 Drive 分布式模式)。 |
| 采集接入 | [Rust] 探针开发: 重点实现RingBuffer和批量写。HDD对随机写极其敏感，探针必须积攒到 10MB+ 再一次性 flush 到 MinIO。 [Ops] Kafka 部署: 部署Kafka双节点。配置log.dirs指向HDD目录。优化参数 num.io.threads=8, log.flush.interval.messages=10000 (利用 OS PageCache 扛 IO)。 |
| 实时计算 | [Ops] Flink部署: 部署Flink Session Cluster。关键配置: state.backend: rocksdb，state.backend.rocksdb.localdir: /home/k8s-data/flink-rocksdb (SSD)。 [Java] Session Job: 开发会话聚合逻辑。利用Node-8的2T内存，设置较大的Flink堆内存 (taskmanager.memory.process.size: 800g)，减少落盘频率。 |
| 存储落库 | [Ops] ClickHouse: 部署2 Shard 集群 (每台机器一个)。配置HDD存储策略。 [Java] CH Sink: 实现批量写入ClickHouse。严禁单条插入，必须Batch(如5000条或2秒)写入，保护 HDD。 |

开发内容

采集端 (Probe) - Rust

核心框架：搭建 Rust 项目骨架，集成 aya (eBPF) 或 af_xdp 库，实现网卡零拷贝收包。

协议解析：实现 Ethernet/IP/TCP/UDP 基础解析，提取五元组、包长、时间戳。

PCAP 归档：实现基于 Ring Buffer 的内存缓冲，开发 Zstd 流式压缩和 S3 分片上传（按时间/大小切分）。

Flow 聚合：在探针端实现 Flow 级别的预聚合（统计包数、字节数、TCP Flags），生成 Protobuf 消息推送到 Kafka。

接入层 (Ingest) - Go

Ingest Gateway：实现 gRPC 接收端，集成 mTLS 双向认证，将 Flow 消息写入 Kafka。

流计算 (Flink) - Java

Session Job：消费 Kafka Flow 数据，基于 community_id (Hash) 算法聚合双向 Session，处理会话超时和状态清理。

ClickHouse Sink：将聚合后的 Session 宽表数据批量写入 ClickHouse。

存储层 (Storage)

ClickHouse DDL：设计并创建 flows_raw, sessions_agg 表，配置 TTL。

PostgreSQL DDL：设计元数据表（租户、探针管理）。

部署内容

基础设施

K8s 集群初始化，部署 MetalLB (L4 LB) 和 Cert-Manager (证书管理)。

部署 MinIO (S3) 集群，配置 Bucket 和生命周期规则。

部署 PostgreSQL (Patroni HA) 和 Redis Cluster。

核心中间件

部署 Kafka (Strimzi Operator) 和 Kafka-UI。

部署 ClickHouse (Altinity Operator) 和 ClickHouse Keeper。

部署 Nacos (配置中心)。

应用服务

部署 Ingest Gateway，暴露 LoadBalancer 服务。

提交 Flink Session Job 到集群。

可观测性

部署 VictoriaMetrics + Grafana + Loki。

配置基础监控 Dashboard：网卡流量、Kafka 积压、Flink Checkpoint 延迟。

详细开发

1. 采集端 (Probe Agent) - Rust

1.1 核心设计目标

性能：单核处理能力 > 5Mpps，总吞吐 100Gbps。

稳定性：内存占用平稳，无内存泄漏，断网自动重连。

功能：原始报文捕获、元数据提取、Flow 预聚合、PCAP 压缩上传。

1.2 模块划分与逻辑流程

模块 A: XDP 捕获与零拷贝 (Capture)

逻辑：

加载 eBPF 程序到网卡驱动层（XDP_DRV 模式优先，XDP_SKB 兜底）。

eBPF 程序通过 bpf_redirect_map 将数据包重定向到用户态的 AF_XDP Socket (XSK)。

用户态 Rust 程序初始化 UMEM (一块巨大的连续内存区域)。

从 RX Ring 中获取描述符 (Descriptor)，根据地址直接在 UMEM 中读取数据包内容（零拷贝）。

处理完后，将描述符放回 Fill Ring，供内核复用。

模块 B: 协议解析与 Flow 聚合 (Parser & Aggregator)

逻辑：

解析：使用 etherparse 解析 Ethernet -> IP -> TCP/UDP。仅提取 5-tuple、包长、Flags。

流表查找：使用 DashMap (并发 HashMap)。Key = 5-tuple。

聚合更新：

若 Key 存在：packet_count += 1, byte_count += len, flags |= current_flags, last_seen = now.

若 Key 不存在：创建新条目，start_time = now.

流老化 (Eviction)：

启动一个后台线程，每秒扫描一次流表。

条件：(now - last_seen > IDLE_TIMEOUT) 或 (now - start_time > ACTIVE_TIMEOUT) 或 flags 包含 FIN/RST。

满足条件：从 Map 中移除，序列化为 Protobuf FlowEvent，发送到发送队列。

模块 C: PCAP 归档 (Archiver)

逻辑：

双缓冲 (Double Buffering)：维护两个内存块 Buffer_A 和 Buffer_B。

写入：当前所有捕获的原始 Raw Packet 直接 memcpy 到 Buffer_A。

切换：当 Buffer_A 满 (e.g. 256MB) 或时间到 (e.g. 10s)，指针切换到 Buffer_B 继续写。

压缩上传：将满的 Buffer_A 交给后台线程池。

调用 zstd 流式压缩接口。

计算 S3 Key: tenant/date/hour/probe_id/timestamp.pcap.zst.

调用 S3 PutObject 接口上传。

流控：如果上传速度慢于抓包速度，丢弃旧 Buffer (Ring Buffer 覆盖)，并增加 drop_count 指标。

模块 D: 发送端 (Sender)

逻辑：

维护一个 mpsc::channel。

接收来自聚合模块的 FlowEvent。

建立 gRPC 客户端 (使用 tonic) 连接 Ingest Gateway。

支持批量发送：积攒 100 条 Flow 或 100ms 发送一次 BatchUpload 请求。

断连重试：gRPC 断开时，暂存数据到本地磁盘 (SQLite/LevelDB) 或内存队列，连接恢复后补发。

2. 接入层 (Ingest Gateway) - Go

2.1 核心设计目标

解耦：隔离探针与 Kafka，防止 Kafka 抖动影响探针。

安全：终结 mTLS，校验租户合法性。

吞吐：无状态扩容，单纯的数据搬运。

2.2 逻辑流程

启动：加载 TLS 证书，初始化 Kafka Producer (Async 模式)。

接收：gRPC Server 接收 UploadFlows(BatchRequest)。

鉴权：

从 mTLS 证书中提取 CommonName (即 ProbeID)。

从 gRPC Metadata 中提取 TenantToken。

验证 Token 是否有效 (查询本地缓存的 Tenant 列表)。

转换：将 gRPC FlowEvent 对象转换为 Kafka 消息 Value (Protobuf 字节流)。

投递：

计算 Partition Key: Hash(TenantID + CommunityID) (确保同会话有序)。

调用 Kafka Produce()。

不等待 Kafka ACK (为了极致吞吐)，但在回调中监控错误率。

响应：立即返回 gRPC Success。

3. 流计算 (Flink SessionJob) - Java

3.1 核心设计目标

会话还原：将碎片化的 Flow 片段还原为完整的 Session。

准确性：处理乱序数据、迟到数据。

3.2 逻辑流程

步骤 A: Source & Map

Source: Kafka flow.events.v1。

Map: 解析 Protobuf。计算 community_id = Hash(Src, Dst, Proto) (排序 IP 以忽略方向)。

Watermark: 使用 event_time 生成水印，允许迟到 10秒。

步骤 B: KeyBy & Window

KeyBy: community_id。

Window: EventTimeSessionWindows.withGap(Time.minutes(5))。

含义：如果两条流间隔超过 5 分钟，视为两个不同会话。

步骤 C: Aggregate (核心逻辑)

使用 AggregateFunction 增量聚合，状态最小化。

Accumulator (状态):

start_time: min(current_start, new_start)

end_time: max(current_end, new_end)

pkts_src2dst: sum(...)

pkts_dst2src: sum(...)

state: 位掩码记录是否出现过 SYN/FIN。

步骤 D: Process & Sink

Process: 窗口触发时，将 Accumulator 转换为最终的 Session 对象。

Sink:

ClickHouse JDBC Sink: 攒批 (5000条 或 2s)。执行 INSERT INTO sessions_agg ...。

OpenSearch Sink (S2阶段实现): 写入索引。

4. 数据结构定义 (Protobuf)

这是探针与网关、网关与 Kafka 交互的契约。

protobuf

syntax = "proto3";

package traffic.v1;

message FlowEvent {

string flow_id = 1;       // UUID

string probe_id = 2;

string tenant_id = 3;

// 五元组

string src_ip = 4;

string dst_ip = 5;

uint32 src_port = 6;

uint32 dst_port = 7;

uint32 proto = 8;         // 6=TCP, 17=UDP

// 统计

uint64 packets = 9;

uint64 bytes = 10;

uint64 start_ts = 11;     // Unix MS

uint64 end_ts = 12;

uint32 tcp_flags = 13;    // ORed flags

// 扩展

string payload_head = 14; // Hex string (L2特征需用到)

}

message BatchUploadRequest {

repeated FlowEvent events = 1;

}

5. 开发所需的关键库清单

Rust (Probe)

aya: eBPF/XDP 管理。

aya-log: 内核日志打印。

tokio: 异步运行时。

prost: Protobuf 序列化。

tonic: gRPC 客户端。

crossbeam-queue: 无锁队列 (RingBuffer)。

zstd: 压缩。

rust-s3: S3 客户端。

dashmap: 高并发 HashMap。

etherparse: 协议解析。

Go (Ingest)

google.golang.org/grpc: gRPC 框架。

github.com/segmentio/kafka-go: 高性能 Kafka 客户端。

google.golang.org/protobuf: Protobuf 支持。

Java (Flink)

flink-connector-kafka

flink-connector-jdbc

clickhouse-jdbc

阶段二-检测能力与告警

目标：在 SSD 上跑通高性能状态计算，上线告警。

| 步骤 | 描述 |
| --- | --- |
| 检测引擎 | [Java] Rule Job: 开发规则引擎。规则数据缓存在 Flink 内存中 (Node-8 内存充足)。 [Go] Alert Service: 开发告警聚合服务。部署在 Node-9。 [Ops] OpenSearch: 部署OS集群。数据目录指向SSD (/home/k8s-data/os-node*)，保证Kibana 搜索秒开。 |
| 应用层 | [Web] 前端开发: 告警列表、详情页。 [Go] API 开发: 对接 OpenSearch 查询告警。 |

    - 开发内容

采集端 (Probe) - Rust

核心框架：搭建 Rust 项目骨架，集成 aya (eBPF) 或 af_xdp 库，实现网卡零拷贝收包。

协议解析：实现 Ethernet/IP/TCP/UDP 基础解析，提取五元组、包长、时间戳。

PCAP 归档：实现基于 Ring Buffer 的内存缓冲，开发 Zstd 流式压缩和 S3 分片上传（按时间/大小切分）。

Flow 聚合：在探针端实现 Flow 级别的预聚合（统计包数、字节数、TCP Flags），生成 Protobuf 消息推送到 Kafka。

接入层 (Ingest) - Go

Ingest Gateway：实现 gRPC 接收端，集成 mTLS 双向认证，将 Flow 消息写入 Kafka。

流计算 (Flink) - Java

Session Job：消费 Kafka Flow 数据，基于 community_id (Hash) 算法聚合双向 Session，处理会话超时和状态清理。

ClickHouse Sink：将聚合后的 Session 宽表数据批量写入 ClickHouse。

存储层 (Storage)

ClickHouse DDL：设计并创建 flows_raw, sessions_agg 表，配置 TTL。

PostgreSQL DDL：设计元数据表（租户、探针管理）。

    - 部署内容

中间件

部署 OpenSearch 集群。

部署 APISIX 网关，配置路由和限流策略。

应用服务

部署 Alert Service 和 Web Backend。

提交 Flink Feature Job 和 Rule Job。

业务配置

在 Nacos 中录入第一批基础安全规则。

配置 OpenSearch 索引生命周期 (ISM)。

详细开发

1. Flink 特征计算 (Feature Job) - Java

1.1 核心设计目标

实时性：在 Session 结束或窗口触发时，立即计算出统计特征。

准确性：基于双向 Session 数据，计算准确的 PPS/BPS/IAT 等。

输出：为规则引擎和后续模型提供特征向量。

1.2 逻辑流程

步骤 A: Source & Watermark

Source: Kafka session.events.v1 (S1 阶段产出)。

Watermark: 沿用 S1 的 Event Time，允许 10s 迟到。

步骤 B: 特征算子 (ProcessFunction)

KeyBy: community_id (虽然 Session 已聚合，但为了并发处理，仍需 KeyBy)。

计算逻辑 (L1 特征):

速率特征: pps = packets / duration, bps = bytes / duration。

方向特征: up_down_ratio = bytes_src2dst / bytes_dst2src (处理除零异常)。

时序特征: 解析 iat_list (如果 S1 输出了摘要)，计算 mean, std。若 S1 未输出，则在此阶段基于 start/end 做简单估算。

Flags 特征: syn_ratio = syn_count / packets。

空闲特征: idle_ratio (需 S1 提供 active/idle 统计)。

步骤 C: 序列化与 Sink

Protobuf 序列化: 构造 FeatureStatV1 对象。

Sink 1 (Kafka): 写入 feature.stat.v1 Topic (供 Rule Job 消费)。

Sink 2 (ClickHouse): 批量写入 feature_stat_local 表 (供离线分析)。

2. Flink 规则引擎 (Rule Job) - Java

2.1 核心设计目标

高性能匹配：支持 IP 黑名单、端口扫描、特征阈值等基础规则。

动态热更新：无需重启 Job 即可生效新规则 (基于 Broadcast State)。

2.2 逻辑流程

步骤 A: 规则流 (Broadcast Stream)

Source: Kafka rule.updates (或者 CDC 监听 PG rules 表)。

Map: 解析规则 JSON，转换为内部 Rule 对象 (Pattern/Condition)。

Broadcast: 将规则流广播到所有 TaskManager。

步骤 B: 数据流 (Data Stream)

Source: Kafka feature.stat.v1 (来自 Feature Job)。

Connect: 将数据流与广播规则流连接 (connect(broadcastStream)).

步骤 C: 匹配逻辑 (CoProcessFunction)

processBroadcastElement (处理规则):

更新内存中的 RuleMap。

如果是 IP 黑名单，更新 BlacklistBloomFilter (优化)。

processElement (处理数据):

遍历 RuleMap (按优先级/分组)。

匹配逻辑:

if (rule.type == BLACKLIST && blacklist.contains(src_ip)) -> Hit

if (rule.type == THRESHOLD && feature.pps > rule.pps_threshold) -> Hit

if (rule.type == PORT_SCAN && feature.dst_port_count > 50) -> Hit

生成结果: 若命中，构造 DetectionBehaviorV1 对象，包含 rule_id, score=1.0, labels=["Scan"]。

步骤 D: Sink

Sink: 写入 Kafka detections.behavior.v1。

3. 检测与告警服务 (Alert Service) - Go

3.1 核心设计目标

去重降噪：防止同一攻击产生海量告警 (Alert Fatigue)。

状态管理：维护告警的生命周期。

持久化：写入 ES (检索) 和 CH (分析)。

3.2 模块逻辑

模块 A: 消费者与聚合 (Consumer & Aggregator)

Input: Kafka detections.*。

Fingerprint 计算: fp = Hash(rule_id + src_ip + dst_ip + round_time(10min))。

Redis 去重:

GET alert:{fp}。

若存在：执行 聚合更新 -> INCR count, UPDATE last_seen。

若不存在：执行 新建告警 -> 创建 Alert 对象，SETEX alert:{fp} 600s。

模块 B: 状态机 (State Machine)

新告警默认状态 New。

提供 API UpdateStatus(alert_id, status)。

逻辑：状态变更时，记录操作日志到 PG audit_logs。

模块 C: 持久化 (Persister)

Batch Writer: 内部维护 Buffer。

Sink OpenSearch: 写入 traffic-alerts-{date} 索引。使用 alert_id 作为 _id 实现幂等更新 (Upsert)。

Sink ClickHouse: 写入 alerts_local 表 (ReplacingMergeTree 会自动去重)。

4. 规则管理 (Rule Manager) - Go

4.1 核心设计目标

版本控制：规则的增删改查。

配置下发：将规则变更推送到 Flink。

4.2 逻辑流程

API: POST /rules (创建), PUT /rules (更新)。

DB: 写入 PG rules 表，版本号 +1。

Push: 将变更后的规则 (Full Dump 或 Delta) 发送到 Kafka rule.updates Topic。

Verify: 提供“规则校验”接口，模拟数据测试规则语法是否正确 (可选)。

5. 数据结构定义 (Protobuf / JSON)

5.1 规则定义 (Rule Definition - JSON)

JSON

{

"rule_id": "rule-001",

"name": "High PPS Scan",

"type": "THRESHOLD",

"enabled": true,

"conditions": {

"feature": "pps",

"operator": ">",

"value": 1000

},

"labels": ["Scan", "HighRisk"],

"severity": "P1"

}

5.2 告警对象 (Alert Object - 内部 Go Struct)

Go

type Alert struct {

TenantID    string

AlertID     string

RuleID      string

Fingerprint string

SrcIP       string

DstIP       string

FirstSeen   time.Time

LastSeen    time.Time

Count       int

Status      string // New, Analyzing, Closed

Evidence    map[string]interface{} // Snapshot of features

}

6. 开发所需的关键库清单

Java (Flink)

flink-connector-kafka

flink-statebackend-rocksdb (必选)

protobuf-java

Go (Services)

github.com/redis/go-redis/v9: Redis 客户端。

github.com/opensearch-project/opensearch-go: OpenSearch 客户端。

github.com/clickhouse/clickhouse-go/v2: ClickHouse 客户端。

github.com/gin-gonic/gin: Web 框架 (API)。

阶段三-取证与回溯

目标：解决 HDD 随机读慢的问题，实现 PCAP 裁剪。

| 步骤 | 描述 |
| --- | --- |
| 索引优化 | [Java] PCAP Index: Flink 生成 PCAP 索引入 ClickHouse。 [Ops] ClickHouse调优: 确保pcap_index表常驻内存(利用Node-8内存)，查询文件位置时不读盘。 |
| 取证服务 | [Go] PcapCut: 实现 PCAP 裁剪。优化策略: 由于HDD寻道慢，限制并发裁剪请求数 (如max_concurrency=5)。对小范围裁剪，读取稍大的块(Read Ahead)放入内存再截取。 [Web] Arkime 集成: 部署 Arkime Viewer，前端增加跳转按钮。 |

开发内容

数据适配 (Integration)

[Rust] Arkime 路径适配：修改探针 PCAP 存储路径结构，使其符合 Arkime S3 读取规范。

[Flink] Arkime 索引适配：开发新的 Sink，将 Session 数据按 Arkime sessions2-* 索引格式写入 OpenSearch，使 Arkime Viewer 能直接查询。

取证服务 (Forensics) - Go

PCAP Cut：实现 PCAP 裁剪接口，根据五元组+时间范围，从 S3 下载 Range 数据块并合并。

SSO 打通：实现主系统与 Arkime 的单点登录（共享 Cookie 或 Header）。

应用层 (App)

详情页升级：增加“查看原包（跳转 Arkime）”和“下载 PCAP”按钮。

特征展示：增加 L2 序列特征的可视化展示（如包长分布图）。

部署内容

第三方应用

部署 Arkime Viewer (无 Capture 模式)。

配置 Arkime 读取现有的 OpenSearch 和 MinIO。

服务更新

部署 Forensics Service。

更新 Flink Job 以输出 Arkime 兼容索引。

详细开发

1. Flink 索引构建 (Index Job) - Java

1.1 核心设计目标

构建倒排索引：将 PCAP 文件的物理位置（FileKey, Offset）与逻辑检索条件（Time, 5-Tuple）关联起来。

低延迟：索引生成延迟需在秒级，确保告警产生后能立即取证。

1.2 逻辑流程

步骤 A: Source & Deserialize

Source: Kafka pcap.index.v1 (由 Rust 探针产出)。

Payload: probe_id, file_key, start_ts, end_ts, packet_count, bloom_filter (可选优化)。

步骤 B: 索引增强 (Enrichment)

逻辑:

探针上报的索引粒度通常是“Chunk 级”（例如 1 分钟的文件）。

为了加速检索，Flink 可以维护一个 BloomFilter (如果探针未提供) 或 MinMax 索引（IP 范围）。

注：S1 阶段探针只上报了 File 级别的元数据，S3 阶段我们先基于时间 + 探针ID 做索引。

步骤 C: Batch Sink (ClickHouse)

Sink: 写入 ClickHouse pcap_index_local 表。

攒批策略: 5000 条或 5 秒刷写一次。

优化: ClickHouse 表的排序键为 (tenant_id, start_time, probe_id)，这正是查询最常用的谓词。

2. 取证服务 (Forensics Service) - Go

这是本阶段最复杂的组件，负责“算”（定位文件）和“取”（下载裁剪）。

2.1 核心设计目标

精准定位：快速找到包含特定流的 PCAP 文件列表。

流式裁剪：不下载整个文件到内存，而是流式读取 S3 -> 过滤 -> 输出，节省内存。

IO 保护：限制并发数，防止随机读把 HDD 打死。

2.2 接口定义

POST /pcap/cut

Req: tenant_id, 5-tuple, start_time, end_time

Res: job_id, download_url (Async) 或 直接流式返回 PCAP (Sync)

2.3 逻辑流程 (PCAP Cut)

步骤 A: 索引查询 (Index Lookup)

根据 tenant_id 和 time_range，查询 ClickHouse pcap_index 表。

获取文件列表：file_keys = ['.../chunk_1.pcap', '.../chunk_2.pcap']。

初筛: 如果表里有 BloomFilter 字段，先在内存中过滤掉肯定不包含该 IP 的文件。

步骤 B: S3 读取与过滤 (Streaming Filter)

并发控制: 获取信号量 sem.Acquire() (e.g., max 10 concurrent cuts)。

流式处理:

遍历 file_keys。

创建 S3 Reader (s3Client.GetObject).

初始化 gopacket Reader (读取 S3 流)。

BPF 匹配: 编译 5-tuple 为 BPF 过滤器，对每个 Packet 进行 Match()。

Hit: 如果匹配，写入 Response Writer (或临时文件)。

Miss: 丢弃。

合并: 多个文件的匹配包被顺序写入同一个输出流，形成完整的 Session PCAP。

步骤 C: 结果交付

设置 HTTP Header Content-Type: application/vnd.tcpdump.pcap。

设置 Content-Disposition: attachment; filename="alert_xxx.pcap"。

3. Arkime 集成适配

3.1 核心设计目标

无 Capture 模式：利用 Arkime 强大的 Viewer，但不使用其 Capture 组件。

数据兼容：让 Arkime 认为我们的 OpenSearch 数据就是它自己写入的。

3.2 逻辑流程

适配 A: OpenSearch 索引兼容 (Flink Sink)

Arkime 默认索引名为 sessions3-YYMMDD。

我们需要在 Flink Session Job (S1/S2) 中增加一个 Sink 分支。

Schema 映射:

将我们的 Flow 字段映射到 Arkime 字段。

src_ip -> source.ip

dst_port -> destination.port

community_id -> communityId (Arkime 原生支持)

start_time -> firstPacket

写入: 直接写入 sessions3-{date} 索引。

适配 B: PCAP 路径兼容 (Rust Probe)

Arkime Viewer 读取 PCAP 时，默认按 <node>/<date>/<filename> 找。

我们需要配置 Arkime 的 pcapUrlFormat。

配置: arkime/config.ini

ini

# 告诉 Arkime PCAP 在 S3

pcapReadMethod=s3

s3Region=us-east-1 (or minio region)

s3Bucket=traffic-pcap

s3AccessKey=...

s3SecretKey=...

关键点: Flink 写入 ES 时，必须将字段 indexFilename 设置为 S3 上的真实路径 Key。

适配 C: SSO 单点登录 (Go + Arkime)

Arkime 支持 Header 认证。

在 Ingress Gateway (或 Nginx) 层做统一拦截。

用户访问 /arkime/ -> 网关校验 JWT -> 注入 Header Arkime-User: admin -> 转发给 Arkime Viewer。

4. 目录与数据结构调整

4.1 PCAP 存储路径规范

为了配合 Arkime 检索，探针上传 S3 的路径建议规范化为：

s3://traffic-pcap/raw/<tenant_id>/<YYYY>/<MM>/<DD>/<HH>/<probe_id>_<timestamp>.pcap.zst

4.2 ClickHouse pcap_index 表结构 (微调)

SQL

-- 增加 BloomFilter 列以加速初筛 (S3阶段新增)

ALTER TABLE traffic.pcap_index_local ADD COLUMN

ip_bloom_filter String COMMENT 'Base64 encoded bloom filter of IPs in this chunk';

5. 开发所需的关键库清单

Go (Forensics Service)

github.com/google/gopacket: 核心库，用于解析、过滤、写入 PCAP。

github.com/google/gopacket/pcapgo: 生成 PCAP 文件头。

github.com/minio/minio-go/v7: S3 客户端。

Java (Flink)

guava: 用于构建 BloomFilter (如果决定在 Flink 端生成 BF)。

阶段四-运营与演进

目标：MLOps 与 自动化。

| 步骤 | 描述 |
| --- | --- |
| 运营与演进 | [Ops] Argo Workflows: 部署在 Node-9。编排定时任务 (如每天删除过期 MinIO 文件)。 [Python] 离线训练: 读取 ClickHouse 历史数据训练模型。注意控制读取速率，避免把 HDD IO 打满影响实时写入。 |

开发内容

离线分析 (Offline)

[Java] Feature Archiver：Flink 侧将提取的高维特征（向量、序列）以 Parquet 格式归档至 S3，构建数据湖。

[Python] AI Pipeline：基于 Argo Workflows 开发离线训练流：读取 S3 Parquet -> 训练模型 -> 评估 -> 导出 ONNX。

关联分析 (Correlation)

[Flink] Graph Job：基于时间窗口聚合多源告警，识别 IP 关联（如 扫描->入侵->外联），生成 Campaign。

多租户与治理

[Go] 配额管理：实现 API 网关层的租户限流（Rate Limiting）。

[Go] 审计日志：完善全链路操作审计。

部署内容

基础设施

部署 Argo Workflows。

部署 Keycloak (IAM)。

配置

配置 APISIX 对接 Keycloak OIDC。

配置 Argo 定时任务（每日报表、模型重训）。

详细开发

1. Flink 关联分析 (Correlation Job) - Java

1.1 核心设计目标

跨时间窗口关联：识别“慢速扫描”、“长周期攻击”。

跨数据源关联：将不同探针、不同规则的告警聚合为“战役 (Campaign)”。

1.2 逻辑流程

步骤 A: Source & Watermark

Source: Kafka alerts.v1 (来自 S2 Alert Service)。

Watermark: 使用 last_seen 时间，允许延迟 1 分钟。

步骤 B: KeyBy & Pattern (CEP)

场景 1: 扫描后利用 (Scan followed by Exploit)

KeyBy: src_ip。

Pattern:

Java

Pattern.begin("scan").where(alert.type == "SCAN")

.next("exploit").where(alert.type == "EXPLOIT")

.within(Time.minutes(30));

场景 2: 多点横向移动 (Lateral Movement)

KeyBy: tenant_id (全局视角)。

Pattern: 同一个源 IP 在短时间内访问了 >5 个不同的内部 IP。

步骤 C: Process & Campaign 生成

匹配处理:

当 Pattern 匹配成功，生成一个新的 CampaignEvent。

campaign_id: UUID。

score: 关联规则的危害等级 (通常高于单点告警)。

root_cause: 触发关联的第一条告警。

Sink: 写入 Kafka campaigns.v1 和 ClickHouse campaigns 表。

2. 图谱服务 (Graph Service) - Go

2.1 核心设计目标

轻量级图谱：不引入繁重的 Neo4j/TigerGraph，利用 ClickHouse 的关联查询能力构建图数据。

资产中心视角：以资产（IP）为中心，展示其“上下游”关系。

2.2 接口定义

GET /graph/explore?ip=1.2.3.4&depth=2

返回：nodes (IP, Domain, User), edges (Connected, Alerted)

2.3 逻辑流程

查询逻辑:

第一跳: 查询 ClickHouse sessions_agg 表。

SQL: SELECT dst_ip, app_proto, count() FROM sessions_agg WHERE src_ip = ? AND time > now() - 24h GROUP BY ...

第二跳: 以前一步的 dst_ip 为输入，再次查询（限制并发和总数，防止爆炸）。

告警叠加: 查询 alerts 表，如果 Edge 对应的 IP 对有告警，将 Edge 标记为红色。

结果组装: 转换为 D3.js 或 ECharts 兼容的 JSON 格式返回。

3. MLOps 离线训练流 (Training Pipeline) - Python

3.1 核心设计目标

闭环迭代：利用 SOC 的回灌数据（标注结果）重新训练模型。

自动化：通过 Argo Workflows 实现无人值守的训练。

3.2 Argo Workflow 定义

步骤 A: 数据提取 (Data Extraction)

Task: extract-data

Logic: 运行 Python 脚本，连接 ClickHouse。

SQL: SELECT features, label FROM feature_stat JOIN feedback ON ... WHERE time > last_train_time

Output: 导出为 Parquet 文件到 S3 (s3://ml-data/train/v2/data.parquet).

步骤 B: 模型训练 (Training)

Task: train-xgboost

Logic:

读取 S3 Parquet。

使用 XGBoost/LightGBM 进行训练。

包含“特征选择”步骤。

Output: 模型文件 model.json 保存到 S3 (s3://models/v2/model.json).

步骤 C: 评估与注册 (Evaluation)

Task: evaluate

Logic: 在测试集上跑 F1-Score。如果 Score > Baseline，则调用 Model Registry API 注册新模型。

3.3 在线热更新

Flink Detection Job 监听 Nacos 配置。

当 Nacos 中 model.version 变更时，Flink 算子从 S3 拉取新的 model.json，替换内存中的预测器，实现不重启热更新。

4. 多租户治理 (Governance) - Go

4.1 配额管理 (Quota) - Ingest Gateway

设计: 使用令牌桶算法 (Token Bucket)。

实现:

在 Redis 中维护每个 Tenant 的令牌桶 rate:tenant:abc.

每次 gRPC 请求前，执行 Redis Lua 脚本扣减令牌。

if (tokens < cost) return ResourceExhausted.

4.2 审计日志 (Audit) - Audit Service

设计: 旁路切面模式 (Sidecar or Interceptor)。

实现:

在 API Gateway (APISIX) 中配置 Log 插件，将所有写操作 (POST/PUT/DELETE) 的 Request/Response Body 推送到 Kafka audit.logs。

Go 服务消费 Kafka，进行脱敏（掩盖密码、Token），写入 OpenSearch audit 索引。

5. 开发所需的关键库清单

Python (MLOps)

clickhouse-driver: 读取 CH 数据。

xgboost / scikit-learn: 训练模型。

boto3: S3 操作。

Go (Graph & Governance)

github.com/redis/go-redis/v9: 实现分布式限流。

go.opentelemetry.io/otel: 完善 Trace 埋点。

Flink (CEP)

flink-cep: Flink 复杂事件处理库（必须引入）。

风险与缓解

| 风险点 | 严重级 | 缓解方案 |
| --- | --- | --- |
| HDD IO 瓶颈 | 高 | 1. 探针端大批次 Flush (顺序写)。2. Kafka/CH 强依赖 Node-8 的 2T 内存做 PageCache。3. 限制离线任务 IO 速率。 |
| 单点故障 | 中 | 10.0.5.8 是 Master 也是计算核心。若宕机，K8s 控制面和 Flink 都会停。建议: 配置 OS 级 Watchdog 自动重启；Etcd 数据定期备份到 Node-9。 |
| SSD 空间不足 | 中 | 1T SSD 对于 RocksDB + OS + Redis 足够，但要注意日志清理。措施: K8s 配置容器日志轮转 (Log Rotation)，限制每个容器日志大小。 |

总结

这个规划充分利用了您现有的硬件特点：

最大化利用 2T 内存: 将热数据、缓存、文件系统 Cache 全部留在 Node-8 的内存中，掩盖 HDD 的慢速。

SSD 刀刃用在刀口: 仅给 Etcd (保命)、RocksDB (保计算)、Redis/OS (保体验) 使用。

HDD 扛大旗: 通过顺序写优化，让 240T HDD 吞下海量 PCAP 和日志。

数据底座与基础设施

| 步骤 | 项目 | 详情 |
| --- | --- | --- |
| 基础设施与存储准备 | [Ops]物理机环境配置 | SSD目录准备：在 .8 和 .9 节点 /home下创建k8s-data/{etcd,flink,redis,pg} 目录。 HDD目录准备：在 .8 节点 /home/wangwt/task 和 .9 节点 /home/data 下创建 minio, kafka, ch 目录。 OS 调优：调整 sysctl 参数 (vm.swappiness=1, vm.dirty_ratio=40) 以优化 2T 内存节点的 PageCache 机制。 |
|  | [Ops] K8s 集群部署 | 部署 Kubeadm (Master on .8)，Etcd 数据软链至 SSD。 部署 CNI (Calico) 和 CSI (Local Static Provisioner)。 创建 StorageClass (fast-ssd, huge-hdd) 及对应的 PV 资源。 |
|  | [Ops]核心中间件部署 | 部署 MinIO (4-Drive 分布式)，绑定 HDD PV。 部署 Strimzi Kafka Operator 及 Kafka 集群，绑定 HDD PV。 部署 ClickHouse Operator 及集群 (2 Shards)，绑定 HDD PV。 部署 Nacos (配置中心) 和 PostgreSQL (元数据)，绑定 SSD PV。 |
| 采集端开发 | [Rust]核心框架与驱动 | 集成 aya (eBPF) 或 af_xdp，实现网卡零拷贝收包。 编写 BPF 过滤器，实现基础的流量清洗。 |
|  | [Rust] 协议解析与聚合 | 实现 Ethernet/IP/TCP/UDP 解析。 实现 Flow 级预聚合 (5-tuple + counters)，生成 Protobuf 对象。 |
|  | [Rust] 存储写入适配 (关键) | 实现 RingBuffer 内存缓冲，平滑流量突发。 实现 MinIO Multipart Upload，必须采用大块聚合写入 (e.g., >64MB chunk) 以适应 HDD 顺序写特性。 |
| 流计算与接入 | [Go] Ingest Gateway | 实现 gRPC 服务端，对接 Kafka Producer。 集成 mTLS 认证。 |
|  | [Java] Flink Session Job | 配置 RocksDB State Backend 指向 SSD (/home/k8s-data/flink)。 实现 community_id 会话聚合逻辑。 实现 ClickHouse Sink (Batch 模式，5s 或 10k 条刷写)。 |
| 联调与验收 | 交付物 | 可运行的采集系统，Grafana 监控面板 (PPS, Lag, IO Util)。 |
|  | 验收标准 | 单探针 10Gbps 打流，Kafka 无积压，MinIO 写入稳定，ClickHouse 可查询到 Flow 数据。 |

识别检测与告警

| 步骤 | 项目 | 详情 |
| --- | --- | --- |
| 搜索引擎与缓存 | [Ops] OpenSearch部署 | 部署 OpenSearch 集群，Data 节点目录指向 SSD (/home/k8s-data/os) 以保证查询速度。 配置 ISM 策略 (30天滚动删除)。 |
|  | [Ops] Redis 部署 | 部署 Redis Cluster，绑定 SSD PV。 |
| 检测逻辑开发 | [Java] Flink Feature Job | 开发 L1 统计特征算子 (PPS, BPS, TCP Flags 分布)。 |
|  | [Java] Flink Rule Job | 集成规则引擎，消费特征流。 实现规则热加载 (监听 Nacos 配置变更)。 |
|  | [Go] Alert Service | 实现告警聚合状态机 (New -> Active -> Closed)。 实现 Redis 去重逻辑。 写入 OpenSearch。 |
| 应用层开发 | [Web] 前端界面 | 告警列表页 (对接 OS 搜索)。 告警详情页 (展示五元组、特征快照)。 |
|  | [Go] 后端 API | 规则管理 API (CRUD)。 告警查询 API。 |
| 验收测试 | 交付物 | 告警中心 Web 界面。 |
|  | 验收标准 | 回放包含攻击流量的 PCAP，系统能在 60s 内产生正确告警。 |

证据溯源与取证

| 步骤 | 项目 | 详情 |
| --- | --- | --- |
| 索引构建 | [Rust] PCAP Indexing | 探针落盘时，实时生成索引元数据 (File, Offset, Time)。 |
|  | [Java] Index Job | Flink 消费索引流，写入 ClickHouse pcap_index 表。 |
|  | [Ops] CH 内存优化 | 将 pcap_index 表配置为内存加载优先 (利用 Node-8 2T 内存)，确保查索引不读盘。 |
| 取证服务 | [Go] PcapCut Service | 实现 S3 Range Get 读取逻辑。 IO 优化：实现“合并读取”策略 (一次读取稍大块数据到内存再过滤)，减少 HDD 寻道次数。 实现并发控制 (Semaphore)，防止过多裁剪任务卡死磁盘。 |
|  | [Go] Arkime Integration | 部署 Arkime Viewer。 打通 SSO 登录。 |
| 界面集成 | [Web] 详情页升级 | 增加“下载 PCAP”按钮。 增加“跳转 Arkime”按钮。 |
| 验收测试 | 交付物 | 具备下载功能的告警详情页。 |
|  | 验收标准 | 点击下载，能在 10s 内从 HDD 中提取出 10MB 以内的 PCAP 片段。 |

运营闭环与高级特性

| 步骤 | 项目 | 详情 |
| --- | --- | --- |
| 任务编排与治理 | [Ops] Argo Workflows | 部署 Argo。 配置定时任务：每天凌晨清理 MinIO 过期文件，触发 ClickHouse 聚合报表。 |
|  | [Go] 审计与配额 | 实现 API 网关层面的租户限流 (Token Bucket)。 完善操作审计日志。 |
| 高级分析 | [Flink] Correlation Job | 实现跨时间窗口的告警关联 (e.g. 扫描+爆破)。 |
|  | [Python] 离线训练 Pipeline | 构建 Argo 流程：从 ClickHouse 导出数据 -> 训练模型 -> 更新 Nacos 配置。 |
| 总体验收 | 交付物 | 完整系统，运维手册，用户文档。 |
|  | 验收标准 | 全链路压测，系统在 512Mpps 峰值下稳定运行 24 小时，无组件 OOM，磁盘 IO 未饱和。 |

课题一项目进度与里程碑

项目总览

本项目对应'园区网络安全高级防护技术与应用'重大项目课题一（园区网络流量智能检测与分析），项目编号QCL20250108。课题总经费1360万元，执行期限：2025年10月至2027年10月（共24个月）。课题牵头单位：清华大学（负责人：张辉），参与单位：泉城省实验室。

课题核心交付物：

（1）AI驱动的网络流量检测分析系统（软件）

（2）基于多源异构数据融合的复杂恶意攻击行为检测技术（技术成果）

（3）发表/录用论文2篇，申请发明专利2项，申请软件著作权1项

考核指标：预警准确率≥95%，误报率<5%（CNAS第三方测试）

四阶段研发计划（与项目总体对齐）

以下四阶段计划与项目总体实施方案的四个阶段严格对齐，确保课题间协同推进。

第一阶段：技术预研与方案设计（2025年11月—2026年4月，6个月）

目标：完成需求分析、技术预研和详细方案设计，搭建开发环境。

| 工作项 | 具体内容 | 产出物 | 责任人/单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 分析园区网络流量智能检测与分析的需求，调研典型园区网络（高校园区/产业园区）的流量特征、带宽规格、安全威胁类型 | 需求分析报告 | 清华大学 |
| 技术预研-采集 | 研究DPDK/AF_XDP/eBPF等技术路线可行性；开展全量包存储技术验证；测试加密数据包特征提取的技术可行性 | 技术预研报告 | 清华大学+泉城省实验室 |
| 技术预研-检测 | 分析多源数据融合的算法路线；研究复杂攻击检测的技术方案；预研网络行为基准构建方法 | 算法方案设计文档 | 清华大学 |
| 总体方案设计 | 制定完整技术路线；完成系统架构设计（数据面+控制面）；明确模块划分与接口定义 | 系统总体设计方案 | 清华大学+泉城省实验室 |
| 开发环境搭建 | 搭建K8s开发集群；部署基础中间件（Kafka/ClickHouse/MinIO）；配置CI/CD流水线 | 可用的开发环境 | 泉城省实验室 |
| 项目启动 | 召开课题启动会；明确课题组成员分工；制定详细的研发管理制度 | 项目启动纪要 | 清华大学 |

第二阶段：关键技术攻关（2026年5月—2026年10月，6个月）

目标：攻克核心技术难题，完成各模块的原型开发，实现从数据采集到基础检测的端到端链路。

| 工作项 | 具体内容 | 产出物 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| Probe Agent v1.0 | 完成Rust探针开发：AF_XDP抓包、五元组提取、Flow预聚合、PCAP分桶归档(zstd+S3上传)、gRPC上报 | Probe Agent v1.0可运行版本 | M2.1: 探针10Gbps通流验证 |
| Ingest Gateway v1.0 | 完成Go网关开发：gRPC接收、mTLS认证鉴权、Kafka批量写入、配额管理 | Ingest Gateway v1.0 | M2.2: 网关吞吐验证 |
| Flink Session Job v1.0 | 完成会话聚合：community_id对齐、TCP状态跟踪、超时老化、ClickHouse Sink | Flink Job v1.0 | M2.3: 会话还原准确率>95% |
| Flink Feature Job v1.0 | 完成L1特征计算：pps/bps/IAT/Flags分布；特征Feature Set版本化管理 | Feature Job v1.0 | M2.4: 特征计算延迟<5s |
| 数据存储就绪 | ClickHouse DDL（flows_raw/sessions_agg/feature_stat）；OpenSearch索引模板；PG元数据表 | 数据库Schema v1.0 | M2.5: 数据可查询 |
| 规则引擎 v1.0 | Suricata规则集成；Flink Rule Job（Broadcast State热加载）；基础规则库（端口扫描/DNS隧道/ICMP隧道） | 规则引擎 v1.0 | M2.6: 规则命中验证 |
| 论文撰写启动 | 基于全流量特征识别技术撰写学术论文初稿 | 论文初稿 | 提交至内部评审 |

第三阶段：系统集成与算法优化（2026年11月—2027年4月，6个月）

目标：研发全流量特征识别算法，实现多源数据融合和复杂攻击检测，完成系统集成。

| 工作项 | 具体内容 | 产出物 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加密流量检测 | 实现JA3/JA3S指纹提取；集成加密流量特征提取框架；部署XGBoost加密威胁检测模型（ONNX运行时） | 加密流量检测模块 v1.0 | M3.1: 加密流量检测准确率>90% |
| 多源数据融合 | 实现三级融合架构（数据层+特征层+知识层）；对接CMDB资产数据和Syslog日志接入 | 融合引擎 v1.0 | M3.2: 融合数据可查询验证 |
| 知识图谱构建 | 部署Neo4j；构建网络空间知识图谱（IP/设备/用户/告警节点）；实现图查询API | 知识图谱 v1.0 | M3.3: 图查询P95<500ms |
| 行为基准构建 | 实现静态基准（规则配置）和动态基准（EWMA+LSTM行为建模）；集成到检测流水线 | 行为基准模块 v1.0 | M3.4: 异常检测覆盖率提升 |
| 攻击链还原 | 开发Flink CEP攻击链检测Job；实现至少3种攻击模式的时序关联（扫描→利用、爆破→登录、内网→渗出） | 攻击链检测 v1.0 | M3.5: 攻击链还原准确率>85% |
| 告警中心 | 完成告警去重聚合、状态机管理、证据生成、Arkime联动、回灌标注功能 | 告警中心 v1.0 | M3.6: 告警运营闭环可用 |
| Web UI | 态势大屏、告警列表/详情、专题面板（隧道/外传/扫描）、实体图谱可视化 | Web UI v1.0 | M3.7: UI功能测试通过 |
| 论文投稿 | 投稿2篇学术论文（全流量特征识别方向、多源数据融合方向） | 论文投稿 | 收到录用通知或评审意见 |
| 专利申请 | 提交2项发明专利申请（全流量特征识别方法、多源数据融合检测方法） | 专利申请受理通知书 | 取得受理通知书 |

第四阶段：测试验证与部署交付（2027年5月—2027年10月，6个月）

目标：完成CNAS第三方测试、系统优化、与其他课题联调、现场部署和项目验收。

| 工作项 | 具体内容 | 产出物 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| CNAS第三方测试 | 委托有CNAS资质的第三方检测机构进行：预警准确率测试、误报率测试、性能测试（100Gbps吞吐）、稳定性测试 | 第三方测试报告 | M4.1: 测试指标达标（准确率≥95%，误报率<5%） |
| 系统性能优化 | 基于压测结果优化：Flink状态管理、ClickHouse查询、PCAP归档策略、Kafka分区配置 | 性能调优报告 | M4.2: 端到端P95≤60s |
| 与课题二联调 | 联调课题一→课题二的数据供给接口（Kafka Topic）；验证检测结果作为防护触发条件的效果 | 联调测试报告 | M4.3: 接口联调通过 |
| 与课题三联调 | 联调流量特征数据供给（REST API/S3）；验证编码算法基于网络状态的参数自适应 | 联调测试报告 | M4.4: 接口联调通过 |
| 与课题四联调 | 联调Flow数据共享（Kafka）；验证告警降噪结果的双向校验机制 | 联调测试报告 | M4.5: 接口联调通过 |
| 与课题五联调 | 配合智能感知设备的系统集成测试；提供验证场景和测试数据集；参与现场部署与调试 | 系统集成测试报告 | M4.6: 设备集成测试通过 |
| 软件著作权申请 | 准备软件著作权申请材料（源代码、用户手册、操作文档） | 软件著作权登记证书 | 取得登记证书 |
| 项目验收 | 准备项目验收材料（技术报告、测试报告、论文/专利/软著证明）；参加项目综合绩效评价 | 项目验收材料 | 项目通过验收 |
| 成果转化 | 与至少2家园区运营方或设备制造企业达成合作意向；推动成果转化 | 合作协议/应用证明 | 成果转化指标达成 |

知识产权与成果产出计划

论文产出计划

| 序号 | 论文方向 | 目标期刊/会议 | 计划撰写时间 | 计划投稿时间 | 预期录用时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基于全流量特征识别的园区网络加密流量智能检测方法 | IEEE/ACM Transactions on Networking 或 中文CCF-A类期刊 | 2026年5-9月 | 2026年10月 | 2027年3月 |
| 2 | 基于多源异构数据三级融合的园区网络复杂攻击行为检测技术 | USENIX Security 或 中文安全顶会/期刊 | 2026年9月-2027年1月 | 2027年2月 | 2027年7月 |

专利产出计划

| 序号 | 专利名称（暂定） | 技术方向 | 计划申请时间 | 权利归属 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一种面向高带宽园区网络的全流量特征识别方法及系统 | 全流量采集与特征提取 | 2027年2月 | 清华大学+泉城省实验室（共同所有，泉城省实验室首位） |
| 2 | 基于多源异构数据三级融合的网络攻击行为检测方法与装置 | 多源数据融合与智能检测 | 2027年5月 | 清华大学+泉城省实验室（共同所有，泉城省实验室首位） |

软件著作权产出计划

| 序号 | 软件名称（暂定） | 版本 | 计划申请时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 面向园区网络的全流量采集分析系统（AI驱动的网络流量检测分析系统） | V1.0 | 2027年8月 |

课题一特定风险与缓解补充

在通用研发风险（见第3章）之外，课题一特有的技术和管理风险及缓解措施如下：

| 风险点 | 风险等级 | 影响 | 缓解方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加密流量检测准确率不达标 | 高 | 无法满足95%预警准确率的考核指标 | 1. 采用多特征融合策略，不过度依赖单一特征类型；2. 建立持续标注的数据集（回灌标注闭环）；3. 预留模型迭代时间（每月一次模型更新） |
| 多源数据融合的实体对齐质量差 | 中 | 融合数据不可信，影响检测效果 | 1. 制定严格的实体对齐规则和校验机制；2. 对CMDB/日志数据源进行前置质量评估；3. 融合结果支持人工标注和修正 |
| 100Gbps吞吐性能不达标 | 高 | 无法满足园区网络线速采集要求 | 1. DPDK作为AF_XDP的备选方案（极致性能）；2. 探针端预聚合策略可调（提高聚合度降低事件量）；3. 预留硬件加速（FPGA SmartNIC）的扩展接口 |
| 与其他课题接口不兼容 | 中 | 项目整体集成受阻 | 1. 尽早（第二阶段开始）输出接口规范文档并与其他课题对齐；2. 每季度一次跨课题联调会议；3. 接口Schema采用Protobuf版本化管理，向前兼容 |
| 核心人员变动 | 中 | 关键技术攻关进度受影响 | 1. 关键技术模块至少两人掌握；2. 完善技术文档和代码注释；3. 清华大学与泉城省实验室人员互为备份 |

阶段性验收标准汇总

以下将项目总体四阶段与本系统四个研发阶段对齐，明确各阶段的验收标准。验收方式包括：文档评审、代码审查、功能演示、性能压测和第三方测试。

| 阶段 | 时间 | 关键验收项 | 验收标准 | 验收方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目阶段一 本系统阶段一 | 2025.11-2026.04 | 需求分析报告；技术预研报告；系统总体设计方案；开发环境就绪 | 方案通过专家评审；开发环境可运行示例程序 | 文档评审+环境检查 |
| 项目阶段二 本系统阶段一-二 | 2026.05-2026.10 | Probe Agent v1.0；Ingest Gateway v1.0；Flink Session/Feature Job v1.0；数据存储就绪；规则引擎v1.0 | 探针10Gbps通流验证；会话还原准确率>95%；规则命中验证通过 | 功能演示+性能测试 |
| 项目阶段三 本系统阶段二-三 | 2026.11-2027.04 | 加密流量检测模块；多源数据融合引擎；知识图谱v1.0；行为基准模块；攻击链检测v1.0；告警中心+Web UI v1.0 | 加密检测准确率>90%；攻击链还原准确率>85%；告警运营闭环可用 | 功能演示+准确率测试 |
| 项目阶段四 本系统阶段四 | 2027.05-2027.10 | CNAS第三方测试报告；系统性能优化；跨课题联调通过；论文/专利/软著取得；成果转化达成 | 预警准确率≥95%；误报率<5%；端到端P95≤60s；与其他课题接口联调通过；论文发表2篇、专利受理2项、软著1项 | CNAS测试+竣工验收 |

8.1 中期检查节点

按照项目总体要求，2026年10月30日前提交中期报告。本系统在中期检查节点（项目阶段二结束）应达到的状态：

（1）Probe Agent、Ingest Gateway、Flink Session/Feature Job完成开发并通过功能测试。

（2）基础数据链路（采集→会话化→特征→落库）可运行，ClickHouse可查询Flow/Session数据。

（3）规则引擎v1.0可对已知攻击类型进行检测，预警准确率达到50%以上（满足中期指标）。

（4）完成1篇论文初稿，启动1项专利申请。